ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

ЗА РАБОТА НА РИК 21 – СЛИВЕН

ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04.04.2021 Г.

А. Организация на работа на РИК в изборния ден на 04.04.2021 г.

до обявяване края на изборния ден

I. График за предаване на информация за началото на изборния ден, активността в изборния ден и закриване на изборния ден.

Всяка СИК изпраща до съответната Общинска администрация информация, съдържаща следните данни:

1.1. до 8.00 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове.

1.2. Незабавно след откриване на откриване на изборния ден, но не по-късно от 8.00 ч. РИК изпраща на ЦИК по т. 1.1, както и информация за приети решения на РИК за назначаване на неявили се членове.

Отговорници за СИК: Председател/зам.-председател

Отговорници за общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица: Секретар на Община

Отговорник: Димитър Милков – експерт към РИК

2. Общинските администрации събират информация от СИК за избирателната активност, като посочват брой гласували избиратели, към 10,00 ч., 12,30 ч. и 17,30 ч. и я изпращат на Областна администрация, след обобщаването й се изпраща по електронен път на РИК, ЦИК и Администрация на Министерски съвет едновременно.

Областна администрация изпраща информацията до 10,30 ч., 13,00 ч. и 18,00 ч.

Отговорници за СИК: Председател/зам.-председател

Отговорници за общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица: Определени лица със заповед на кмета

Отговорници за Областна администрация: Мартина Златева – дир.дирекция на АКРРДС

3.1. До 20.20 ч. – Общинските администрации събират информация от СИК за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч. и я изпращат на Областна администрация, където се обобщава и се изпраща на РИК

3.2. До 20.30 ч. – РИК изпраща на ЦИК информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч. и публикува информацията  в електронната платформа.

Отговорници за СИК: Председател/зам.-председател

Отговорници за общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица: Определени лица със заповед на кмета

Отговорници за Областна администрация: Мартина Златева – дир.дирекция на АКРРДС

Отговорник за РИК: Димитър Милков – експерт към РИК- Сливен

4. В случаите, в които се окаже невъзможно машинното гласуване, СИК уведомява РИК незабавно, която уведомява ЦИК и гласуването продължава само с хартиени бюлетини.

Отговорници за СИК: Председател/зам.-председател

Отговорник за РИК: Фатме Мустафова

5. Най-късно до 12,00 ч. в изборния ден РИК осигурява информация на преброителя за неоткрити секции (в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за социални услуги, както и в местата за изтърпяване наказание лишаване от свобода и задържане).

Отговорник за РИК: Росица Тодорова

II. Oбработка и изготвяне на отговор на получените жалби, сигнали, предложения

1. Проверка, обработка и изготвяне на проект на решение на РИК, попълване на публичния регистър.

Отговорник: Росица Колева – председател на работната група по жалби, сигнали и предложения в РИК- Сливен

На телефонни или постъпили по факс запитвания отговаря най-близко намиращият се свободен член на РИК или техн. сътрудник.

III.. Информация за хода на изборния ден на

1.1. Медиите, на място в Областна администрация Сливен или в зала „Васил Левски“.

Отговорник: Стелли Стефанова – говорител на РИК-Сливен

1.2. ЦИК -Районната избирателна комисия изпраща на Централната избирателна комисия:

1.2.1. Междинни резултати, включително и сканираните до момента протоколи на СИК/ПСИК, за публикуване на сайта на ЦИК с резултатите от гласуването. Публикуването на данните и сканираните протоколи става не по-късно от 48 часа от края на изборния ден.

1.2.2. Изпращане към ИП на ЦИК подписан с цифровия сертификат на отговорника на ИП на РИК файл с междинни резултати от въвеждането на протоколите по СИК/ПСИК на интервали не по-дълги от един час. Ако по технически причини това не е възможно, те се изпращат по алтернативни комуникационни канали.

Отговорник за РИК: Димитър Милков – експерт към РИК- Сливен

Отговорник ИП – Евгений Тодоров

Б. Организация на работа на РИК в изборния ден на 04.04.2021 г.

след обявяване края на изборния ден

Място: зала „Васил Левски”

Работно време: 20.00 ч. до приключване на обработката на протоколите на СИК и обявяване на протоколите на РИК с изборните резултати за РИК 21- Сливен.

І. Контролна проверка относно спазването на изискванията за приносителите на СИК на изборните книжа и материали – заверка на удостоверенията (спазени ли са изискванията за наличие, опаковане, цялост и съдържанието на:

1. Плик №1 –ЕП „Списъци на СИК № …..“

1.1 Проверка за наличие на избирателен списък и списък на заличените лица, и приложените към тях декларации, удостоверения, списък на придружителите (предават се на РИК)

1.2.Подписване на Констативен протокол за нарушена цялост на плика.

Заб. Пликът следва да е запечатан, надписан по указания начин и подписан от всички членове на СИК и подпечатан с печата на комисията.

Отговорници: Росица Тодорова, Румянка Русева

2. Плик №  2 - ЕП  „Протоколи на СИК № …..“

2.1 Проверка на фабричния номер на протокола с резултатите, наличие на ксерокопие на чернова, приемо-предавател протокол/и

2.2. Проверка за попълнен и подписан протокол (Приложение № 97-НС-х/ Приложение № 97-НС-хм от изборните книжа) с резултатите от гласуването - бр. подписи на всички членове на СИК, приложени особени мнения, решения, попълнени всички реквизити;

2.3..Подписване на Констативен протокол за нарушена цялост на плика

2.4. Допълнително, за секции с машинно гласуване проверка за наличие на :

2.4.1.Финален протокол с резултатите от машинното гласуване в секцията

2.4.2.Запечатан и подписан плик с двата броя флаш памети от машинно гласуване.

2.4.3.Запечатан и подписан плик с пет броя смарт карти за машинно гласуване.

Заб. Всички пликове следва да са запечатани, надписани по указания начин и подписани от всички членове на СИК и подпечатани с печата на комисията.

Отговорници:  Стела Данчева,  Венета Драганова, Ани Панделиева, Атанас Митев

3. Изготвяне на проект на решение на РИК, в случаите, в които

3.1. се пристъпва към верификация и изчитане на второто записващо техническо устройство (флаш памет)

3.2. второто записващо техническо устройство (флаш памет) е увредено или верификацията и изчитането са неуспешни, се разпечатва констативен протокол, който се подписва от представителя на СИК, член на РИК и оператора. В този случай по решение на РИК след приемане на протоколите от всички СИК/ПСИК се извършва преброяване на контролните разписки от машинното гласуване и сравняване на финалния протокол от машинното гласуване с резултатите от преброяването.

3.3. Когато е налице съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от членовете на СИК/ПСИК, РИК извиква всички останали членове на СИК/ПСИК и след приемането на протоколите от всички секционни избирателни комисии в изборния район извършват ново преброяване на гласовете.

3.4. Внасянето на корекции в записа на потвърден протокол на СИК/ПСИК въз основа на писмено решение на РИК и упълномощаване на двама членове на РИК за подписване на нова разписка и анулиране на предишната.

3.5. Когато в списъка бъде намерен код, несъвпадащ с този, записан върху съответния протокол на СИК/ПСИК, отговорникът на ИП установява причината за това. При необходимост РИК взема решение, въз основа на което съответният протокол на СИК/ПСИК се въвежда отново. Когато се установи грешка от страна на оператор, РИК отразява това в решението.

Отговорник:  Росица Колева

ІІ. Предаване на неразпластения протокол на Изчислителния пункт на преброителя- ИО  и обработка

1. Въвеждане на данните от гласуването от оператор на „ИО” АД

2. При необходимост коригиране по указания от ЦИК начин, при сработване на контроли.

3. Подписване на констативен протокол.

4. Потвърждаване на числовите данни и издаване на подписана от оператор приемо-предавателна разписка.

Отговорници: Фатме Мустафова, Росица Колева, Галя Хачадурян, Севда Османова

III.  Контролна проверка и разпластяване

1. Проверка за съответствие на числовите данни от разписката от ИО с тези от протокола на СИК и подписване на разписката от член на РИК.

2. За секции с МГ: Предаване на РИК на финален протокол с резултатите от машинното гласуване в секцията, плик с двата броя флаш памети от машинно гласуване, плик с пет броя карти с надписи „ЧЛЕН НА СИК“ и „ИЗБИРАТЕЛ“

Отговорници: Николай Сандев, Петко Крълев.

3. Разпластяване, след което първият и вторият екземпляри от протоколите на СИК, предназначени за РИК и ЦИК се оставят в РИК, а третите индигирани екземпляри, предназначени за общинската администрация, се поставят в Плик № 2 и се предават на членовете на СИК.

Отговорници: Станимир Туджаров и Стелли Стефанова, техн. сътрудници.

IV. Kонтрол на визуализацията на сайта на РИК и връзки с преброителя ИО

1. Сканиране на всички протоколи и публикуване на информация от междинните числови данни от въведените до момента протоколи. Информацията  се публикува на всеки един час на страницата на районната избирателна комисия по секции и населени места и се предоставя  незабавно на Централна избирателна комисия за публикуване на интернет страницата на ЦИК.

Отговорници: Димитър Милков – експерт към РИК

2. Проверка за съответствието на уникалните кодове на разписките от описа с кодовете върху протоколите на СИК. Изготвяне на опис на получените от ИО приемо-предавателни разписки, с потвърдените числови данни.

Отговорник: Диана Димитрова

V.  Подготовката за предаването на книжата в ЦИК – не по-късно от 48 часа от получаване на последния секционен протокол протоколите и книжата съгласно чл. 296, ал. 1 и 2 от ИК и Методическите указания за РИК.

1. Попълване на Протоколите на РИК.

Отговорник: Фатме Мустафова – секретар на РИК

2. Изготвяне на заверени копия на Протоколите на РИК  и предоставяне на имащите право, след вписването им в нарочен списък.

Отговорник:– Фатме Мустафова

3. Подреждане в посочения по-долу ред (по възможност обособени в отделни папки/кашони) и предава в ЦИК следните документи:

а) протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването – Приложение № 98-НС-хм от изборните книжа. Протоколът е в два екземпляра и се предава НЕРАЗПЛАСТЕН;

б) първите (белите) екземпляри от протоколите на СИК/ПСИК за установяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители, предназначени за ЦИК (разпластен) – Приложение № 97-НС-х и Приложение № 97-НС-хм;

в) приемо-предавателните разписки, издадени от РИК на СИК/ПСИК, съдържащи числовите данни от протокола на всяка СИК/ПСИК, подредени по секции по възходящ ред на номера на секцията;

г) два броя записващи технически устройства (флаш памети) и пет броя смарткарти за всяка от секциите, в които има машинно гласуване.

д) копие на компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на РИК, предоставена от ИП;

е) списък на получените протоколи на СИК с кодовете на разписките им;

ж) два броя технически носители (CD) с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители;

з) протоколи за предаване на сгрешен и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК. При подреждането на документите към протокола на РИК се прилагат протоколите и решенията на СИК, както и решенията на РИК по сигналите и жалбите, постъпили в изборния ден.

е) три броя запечатан плик с констативен протокол с резултати от преброяване на контролните разписки от машинното гласуване в определените секционни комисии.

4. Уведомяване на ЦИК на тел. 0888 105 539 за датата и часа на пристигане в ЦИК.

Отговорници: Росица Тодорова- председател на РИК

Фатме Мустафова – секретар на РИК

4. Упълномощени членове на РИК, които след установяване наличието на изброените по-горе документи и материали да ги предадат на ЦИК и подпишат приемо-предавателен протокол .

Росица Тодорова- председател на РИК

Станимир Туджаров – Зам.председател на РИК

Фатме Мустафова – секретар на РИК