ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за организацията на работата в РИК 21- Сливен в деня на изборите за

за народни представители на 02 април 2023 г. 
А. Организация на работа на РИК в изборния ден на 02.04.2023 г.
до обявяване края на изборния ден
I. График за предаване на информация за началото на изборния ден, активността в изборния ден и закриване на изборния ден.
1.Незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 7,40 ч. РИК въвежда в електронната платформа cik.is-bg.net информация открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове. При наличие на технически проблем, който не позволява публикуването на съответната информация в електронната платформа РИК изпраща информацията на имейл адрес cik@cik.bg.
Веднага след приемане на решения за назначаване на членове на СИК на мястото на неявилите се членове РИК публикува решенията на интернет страницата си.

2.В изборния ден общинските администрации събират информация от СИК за избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели във всеки отделен вид избор. Информацията се събира от определено със заповед на кмета на общината лице, което обобщава събраната информация за общината и я изпраща едновременно на РИК и на съответната областна администрация по електронна поща. Областната администрация обобщава справката за изборния район и я изпраща по електронната поща на РИК и Администрацията на Министерския съвет (АМС) едновременно.
2.1. Информацията по т. 2 за броя на гласувалите избиратели във всеки отделен вид избор се събира към 11,00 ч. и 16,00 ч. и след обобщаването й от областния управител се изпраща на РИК и АМС не по-късно от 11,30 ч., съответно 16.30 ч. 
РИК въвежда данните за броя на гласувалите съответно до 11,30 ч. и 16,30 ч. в електронната платформа
Отговорници за СИК: Председател/зам.-председател

Отговорници за общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица: Секретар на Община
2.2. РИК въвежда данните за броя на гласувалите съответно до 11,30 ч. и 16,30 ч. в електронната платформа cik.is-bg.net.
Отговорник: Соломон Москона – експерт към РИК
3. До 20,30 ч. РИК публикува в електронната платформа cik.is-bg.net информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч.
Отговорник за РИК: Соломон Москона – експерт към РИК- Сливен
II. Oбработка и изготвяне на отговор на получените жалби, сигнали, предложения 
1. Дейността по разглеждане на жалби и сигнали включва обработване и изготвяне на отговор на получените жалби, сигнали и предложения.

Всички сигнали и жалби, получени в изборния ден, се въвеждат в нарочен регистър и се разпределят от Председателя на РИК на членовете на групата по жалбите, а при необходимост и на други членове на РИК.

Отговорник: Християна Денчева – председател на работната група по жалби, сигнали и предложения в РИК- Сливен. 

На телефонни или постъпили по факс запитвания отговаря най-близко намиращият се свободен член на РИК или техн. сътрудник.
III. Информация за хода на изборния ден на
1.1. Медиите, на място в Областна администрация Сливен или в зала „Васил Левски“. 
Отговорник: Даниела Василева – говорител на РИК-Сливен

Б. Организация на работа на РИК в изборния ден на 02.04.2023 г.
след обявяване края на изборния ден
Място: зала „Васил Левски”
Работно време: 20.00 ч. до приключване на обработката на протоколите на СИК и обявяване на протоколите на РИК с изборните резултати за РИК 21- Сливен.
І. Контролна проверка относно спазването на изискванията за приносителите на СИК на изборните книжа и материали – заверка на удостоверенията (спазени ли са изискванията за наличие, опаковане, цялост и съдържанието на:
 1. Плик с надпис „Плик № 1-НС -  Списъци на СИК № ........“.
1.1. избирателния списък (Приложение № 9-НС);

1.2. декларациите (Приложение № 23-НС) и удостоверенията, приложени към избирателния списък (приложения № 15-НС, № 24-НС и № 26-НС);

1.3. списъка на заличените лица (Приложение № 16-НС);

1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 66-НС).

2. Плик с надпис „Плик № 2- НС - Протоколи на СИК № ……“.
РИК проверява за наличието на :

2.1. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването (Приложение № 81-НС-х);
2.2. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (приложения № 72-НС, № 73-НС за ПСИК);

2.3. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 78-НС);
2.4. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.5. особеното мнение на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;
2.6. ксерокопие на черновата на протокола на СИК/ПСИК.
РИК сверява фабричните номера на протоколите на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването с номерата, вписани в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните книжа (Приложение № 72-НС или № 73-НС за ПСИК), или в протокола (Приложение № 78-НС) за предаване на сгрешен формуляр  и приемане на нов формуляр на протокол на СИК (ако е съставен такъв при сгрешен протокол) и попълнени ли са всички реквизити;

Пликовете следва да са запечатани, надписани по указания начин и подписани от всички членове на СИК и подпечатани с печата на комисията.
При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа в пликовете, членовете на СИК/ПСИК и РИК съвместно установяват причините и случаят се описва в констативен протокол. 
Отговорници: Росица Тодорова и Мария Чомпова 
3. Пакетът с надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“ 
Проверка съдържанието на пакета и наличието на Устройството за видеонаблюдение, заедно със стойката, зарядното устройство и инструкциите с двата QR кода. Изискването за това подписан и подпечатан ли е пакетът от членовете на СИК.

При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа в пликовете, членовете на СИК/ПСИК и РИК съвместно установяват причините и случаят се описва в констативен протокол. 
Отговорници:  Райна Димитрова
ІІ. Предаване на неразпластения протокол на Изчислителния пункт на преброителя- ИО  и обработка.
 1. РИК проверява протоколите на СИК и ги предава заедно с двете фалш памети от машинното гласуване в Изчислителния пункт (ИП) към РИК, за прехвърляне на данните от гласуването. Протоколите от секциите, в които е гласувано само с хартиени бюлетини, след проверка се предават за въвеждане на данните в тях. Протоколите се предават, без да се разпластяват. 
2. Когато РИК установи очевидни фактически грешки в секционния протокол, го връща на представителите на СИК за отстраняването им.

3. Секционните протоколи се предават на РИК НЕРАЗПЛАСТЕНИ. Протоколите на СИК/ПСИК се разпластяват от РИК след прехвърляне/въвеждане на данните в ИП към РИК и потвърждаването им чрез подписана разписка. Представителите на СИК проследяват прехвърлянето/въвеждането на данните от протоколите в ИП на РИК.

4. В ИП на РИК данните от машинното гласуване се прехвърлят от флаш паметите.

5. При приемане на секционния протокол РИК издава разписка, която съдържа числовите данни от протокола. Разписката се подписва от представителя на ИП.
Отговорници:  Фатме Мустафова, Стелли Стефанова, Севда Османова и Сребрина Ганушева.
III.  Контролна проверка и разпластяване 
1. За секции с МГ (смесено гласуване): Предаване на РИК на 
1.1. Флаш памети от всяка машина, всяко поставено в отделен прозрачен плик с изписан пълен номер на секцията върху всеки плик със съответния надпис „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ИП“ и „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ЦИК“ 
1.2. Смарткарти по пет броя за всяка от машините по секции с надписи „ЧЛЕН НА СИК“ и „ИЗБИРАТЕЛ.,  с изписан пълен номер на секцията върху всеки плик;
1.3. Попълване на описи по т.1.1 и 1.2. за предаване в ЦИК.
Отговорници: Николай Сандев, Атанас Митев и Ани Панделиева.
2. Проверка и разпластяване  на първият и вторият екземпляр от всеки протокол, предназначени за РИК и ЦИК, остава в РИК, а третият интегриран екземпляр, предназначен за общинската администрация, се поставя в „Плик № 2- НС - Протоколи на СИК № …….“.
3. Подписване на разписката, която съдържа числовите данни от протокола. 
Разписката се подписва от представители на СИК и РИК!
Отговорници: Елизабет Кендерян, Минко Стефанов, Християна Денчева и техн. сътрудници.

IV. Kонтрол на визуализацията на сайта на РИК и връзки с преброителя ИО
1. Проверка за съответствие на числовите данни от разписката от ИО с тези от протокола на СИК и подписване на разписката от член на РИК.
1. Сканиране на всички протоколи и публикуване на информация от междинните числови данни от въведените до момента протоколи. Информацията  се публикува на всеки един час на страницата на районната избирателна комисия по секции и населени места и се предоставя  незабавно на Централна избирателна комисия за публикуване на интернет страницата на ЦИК.

Отговорници: Соломон Москона – експерт към РИК
2. Проверка за съответствието на уникалните кодове на разписките от описа с кодовете върху протоколите на СИК. Изготвяне на опис на получените от ИО приемо-предавателни разписки, с потвърдените числови данни. 
 Отговорник: Даниела Василева 
V.  Подготовката за предаването на книжата в ЦИК – не по-късно от 24 часа на 03.04.2023 г. 
1. Попълване на Протоколите на РИК. 
Отговорник: Фатме Мустафова – секретар на РИК 

2. Изготвяне на заверени копия на Протоколите на РИК и предоставяне на имащите право, след вписването им в нарочен списък.

Отговорник: Фатме Мустафова 
4. Подреждане в посочения по-долу ред (по възможност обособени в отделни папки/кашони) и предава в ЦИК следните документи и материали:
а) протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването – Приложение № 85-НС от изборните книжа. Всеки протокол е в два екземпляра и се предава НЕРАЗПЛАСТЕН;

б) първите (белите) екземпляри от протоколите на СИК/ПСИК за установяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители, предназначени за ЦИК (разпластени) – Приложение № 81-НС-х или Приложение № 82-НС-хм; 
в) финалните отчети от машинното гласуване в изборите за народни представители (подреждат се отделно); 
г) копия на разписките, издадени от РИК на СИК/ПСИК, съдържащи числовите данни от протокола на всяка СИК/ПСИК, подредени по секции по възходящ ред на номера на секцията;

д) копие на компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на РИК, предоставена от ИП;

е) списък на получените протоколи на СИК с кодовете на разписките им и др.; 

ж) по две флаш памети за всяка секция с машинно гласуване, всяка поставена в отделен запечатан, прозрачен плик с надпис съответно „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ИП“ и „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ЦИК“ съгласно Решение № 1796-НС от 18.03.2023 г.; 
з) по пет броя смарткарти за всяка машина по секции, в които има машинно гласуване, с изписан пълен номер на секцията върху всеки плик;
и) по два броя технически носители с числовите данни от компютърната обработка на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители;

к) протоколи за предаване на сгрешен и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК и др. (когато има такива);

л) опис на секциите с машинно гласуване с посочен брой на получените от СИК флаш памети (ЗТУ) и смарт карти, с посочен и общ брой на флаш памети и смарт карти;
м) констативни протоколи, когато флаш паметта от машината за гласуване не може да бъде разчетена.
н) устройства за видеонаблюдение, заедно със стойката, зарядното устройство и инструкциите с двата QR кода се опаковани в пакет с надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“.
След установяване наличието на изброените по-горе документи и материали ЦИК и РИК подписват протокол.

4. Уведомяване на ЦИК на тел. 0888 105 539 за датата и часа на пристигане в ЦИК.

Отговорници: Росица Тодорова- председател на РИК
 Фатме Мустафова – секретар на РИК 

5. Упълномощени членове на РИК, които след установяване наличието на изброените по-горе документи и материали да ги предадат на ЦИК и подпишат приемо-предавателен протокол .
Росица Тодорова- председател на РИК
Елизабет Кендерян – зам.-председател на РИК
 
Фатме Мустафова – секретар на РИК
PAGE  
1

